## Summary
M8 V1.0 Acceptance Traceability / 验收追踪矩阵
指标 / Metric | 值 / Value
需求总数 / Requirements | 23
自动化证据行 / Automated rows | 14
Windows/真实服务待签署行 / Manual pending | 9
当前发布状态 / Release status | RC candidate — manual sign-off pending
Note: automated_evidence means Linux/CI only. Windows VM, real voice and audiovisual review require RC1 sign-off / Windows 实机、真实声音和人工视听需单独签署。

## Traceability
M8 Acceptance Traceability Matrix / 需求—验收追踪矩阵
需求 ID / Requirement ID | 领域 / Domain | 需求描述 / Requirement | 优先级 / Priority | 验收测试 ID / Test IDs | 前置条件 / Preconditions | 步骤 / Steps | 期望 / Expected | 证据路径 / Evidence | 执行环境 / Environment | 结果 / Result
FR-001 | 项目管理 / Project Management | FR-001: Project Management / 创建独立项目目录并维护 project.json | P0 | AC-001 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-001；保存机器报告或人工截图 | 满足：创建独立项目目录并维护 project.json；无 P0/P1 | tests/integration/test_m1_gate.py tests/e2e/project-lifecycle.spec.ts | automated_linux | automated_evidence
FR-002 | 材料导入 / Material Import | FR-002: Material Import / 支持 Word、PPTX、可搜索 PDF、扫描 PDF 和 MP3/WAV | P0 | AC-002, AC-003 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-002、AC-003；保存机器报告或人工截图 | 满足：支持 Word、PPTX、可搜索 PDF、扫描 PDF 和 MP3/WAV；无 P0/P1 | tests/integration/test_material_import.py tests/acceptance/fixtures-manifest.json | automated_linux | automated_evidence
FR-003 | 页面解析 / Page Parsing | FR-003: Page Parsing / 按原页序生成预览并定位 OCR 低置信度 | P0 | AC-003 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-003；保存机器报告或人工截图 | 满足：按原页序生成预览并定位 OCR 低置信度；无 P0/P1 | tests/unit/parsers/test_docx_parser.py tests/integration/test_image_pipeline.py | automated_linux | automated_evidence
FR-004 | 内容匹配 / Content Matching | FR-004: Content Matching / 自动匹配大纲与课件并允许人工修正 | P0 | AC-004 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-004；保存机器报告或人工截图 | 满足：自动匹配大纲与课件并允许人工修正；无 P0/P1 | tests/integration/test_matching_api.py | automated_linux | automated_evidence
FR-005 | 旁白生成 / Narration Generation | FR-005: Narration Generation / 调用 OpenAI 兼容接口生成逐页旁白 | P0 | AC-005 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-005；保存机器报告或人工截图 | 满足：调用 OpenAI 兼容接口生成逐页旁白；无 P0/P1 | tests/integration/test_narration_generation_api.py | automated_linux | automated_evidence
FR-006 | 旁白确认 / Narration Confirmation | FR-006: Narration Confirmation / 逐页编辑、重生成、版本恢复和人工确认 | P0 | AC-006 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-006；保存机器报告或人工截图 | 满足：逐页编辑、重生成、版本恢复和人工确认；无 P0/P1 | tests/integration/test_narration_versions.py tests/unit/workflow/test_narration_gate.py | automated_linux | automated_evidence
FR-007 | HeyGen 配音 / HeyGen Voice | FR-007: HeyGen Voice / 逐页生成本人声音并记录任务和额度 | P0 | AC-007 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-007；保存机器报告或人工截图 | 满足：逐页生成本人声音并记录任务和额度；无 P0/P1 | tests/integration/test_heygen_retry.py tests/integration/test_m4_tasks_16_20_gate.py | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
FR-008 | 本地录音 / Local Audio | FR-008: Local Audio / 整段音频转写、差异检查、自动分页和人工调整 | P0 | AC-008 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-008；保存机器报告或人工截图 | 满足：整段音频转写、差异检查、自动分页和人工调整；无 P0/P1 | tests/integration/test_transcription.py tests/integration/test_m4_tasks_16_20_gate.py | automated_linux | automated_evidence
FR-009 | 字幕 / Subtitles | FR-009: Subtitles / 生成同步字幕并输出独立 SRT | P0 | AC-009 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-009；保存机器报告或人工截图 | 满足：生成同步字幕并输出独立 SRT；无 P0/P1 | tests/integration/test_subtitle_routes.py tests/unit/subtitles/test_subtitle_service.py | automated_linux | automated_evidence
FR-010 | Remotion 渲染 / Remotion Render | FR-010: Remotion Render / 套用统一科技风模板并按音频匹配页面时长 | P0 | AC-010 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-010；保存机器报告或人工截图 | 满足：套用统一科技风模板并按音频匹配页面时长；无 P0/P1 | tests/integration/test_video_render_routes.py remotion/src/video/TechBoardTemplate.test.tsx | automated_linux | automated_evidence
FR-011 | 完整预检 / Full Preflight | FR-011: Full Preflight / 按异常等级检查材料、接口、组件和资源 | P0 | AC-011 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-011；保存机器报告或人工截图 | 满足：按异常等级检查材料、接口、组件和资源；无 P0/P1 | tests/integration/test_preflight_routes.py tests/unit/preflight | automated_linux | automated_evidence
FR-012 | 断点续作 / Recovery | FR-012: Recovery / 节点落盘、异常恢复、单页重试和局部重做 | P0 | AC-012 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-012；保存机器报告或人工截图 | 满足：节点落盘、异常恢复、单页重试和局部重做；无 P0/P1 | tests/integration/test_job_recovery.py tests/unit/cache/test_invalidation_matrix.py | automated_linux | automated_evidence
FR-013 | 完整导出 / Full Export | FR-013: Full Export / 生成完整制作包和 SHA-256 清单 | P0 | AC-013 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-013；保存机器报告或人工截图 | 满足：生成完整制作包和 SHA-256 清单；无 P0/P1 | tests/integration/test_m5_gate.py M7-GATE.md | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
FR-014 | 安装启动 / Install and Launch | FR-014: Install and Launch / Windows 一键安装、快捷方式、环境检测和浏览器打开 | P0 | AC-014 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-014；保存机器报告或人工截图 | 满足：Windows 一键安装、快捷方式、环境检测和浏览器打开；无 P0/P1 | tests/release/test_launcher_contract.py M7-GATE.md | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
FR-015 | 稳定版更新 / Stable Updates | FR-015: Stable Updates / 检查更新、用户确认、备份和失败回滚 | P0 | AC-015 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-015；保存机器报告或人工截图 | 满足：检查更新、用户确认、备份和失败回滚；无 P0/P1 | tests/unit/updates/test_update_service.py tests/integration/test_update_routes.py | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
FR-016 | 图片输入 / Image Input | FR-016: Image Input / 多张图片自然排序并允许人工调整 | P0 | AC-016 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-016；保存机器报告或人工截图 | 满足：多张图片自然排序并允许人工调整；无 P0/P1 | tests/integration/test_material_import.py tests/acceptance/fixtures-manifest.json | automated_linux | automated_evidence
NFR-001 | 易用性 / Usability | NFR-001: Usability / 标准项目从安装到导出无需手工运行命令 | P0 | AC-017 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-017；保存机器报告或人工截图 | 满足：标准项目从安装到导出无需手工运行命令；无 P0/P1 | tests/e2e/project-lifecycle.spec.ts tests/release/install-smoke.ps1 | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
NFR-002 | 可靠性 / Reliability | NFR-002: Reliability / 异常关闭后能够恢复且成功页面不重复生成 | P0 | AC-018 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-018；保存机器报告或人工截图 | 满足：异常关闭后能够恢复且成功页面不重复生成；无 P0/P1 | tests/integration/test_job_recovery.py tests/unit/updates/test_update_service.py | automated_linux | automated_evidence
NFR-003 | 可维护性 / Maintainability | NFR-003: Maintainability / 项目、模板、接口、缓存和任务边界清晰 | P1 | AC-019 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-019；保存机器报告或人工截图 | 满足：项目、模板、接口、缓存和任务边界清晰；无 P0/P1 | packages/contracts/openapi.json M7-GATE.md | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
NFR-004 | 安全性 / Security | NFR-004: Security / 密钥、认证头和敏感参数不进入日志或项目包 | P0 | AC-020 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-020；保存机器报告或人工截图 | 满足：密钥、认证头和敏感参数不进入日志或项目包；无 P0/P1 | tests/security/test_secret_redaction.py tests/release/test_runtime_manifest.py | automated_linux | automated_evidence
NFR-005 | 可追溯性 / Traceability | NFR-005: Traceability / 源文件哈希、模型/声音/模板版本、确认和错误可追溯 | P0 | AC-021 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-021；保存机器报告或人工截图 | 满足：源文件哈希、模型/声音/模板版本、确认和错误可追溯；无 P0/P1 | tests/acceptance/test_traceability.py M7-GATE.md | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
NFR-006 | 兼容性 / Compatibility | NFR-006: Compatibility / 支持 Windows 中文路径和稳定依赖组合 | P0 | AC-022 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-022；保存机器报告或人工截图 | 满足：支持 Windows 中文路径和稳定依赖组合；无 P0/P1 | tests/unit/environment/test_detector.py tests/release/install-smoke.ps1 | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows
NFR-007 | 输出质量 / Output Quality | NFR-007: Output Quality / 1920×1080、16:9、音画完整、字幕同步、核心内容不裁切 | P0 | AC-023 | RC 构建可用；对应 fixture/项目已准备 | 执行 AC-023；保存机器报告或人工截图 | 满足：1920×1080、16:9、音画完整、字幕同步、核心内容不裁切；无 P0/P1 | tests/unit/video/test_props_service.py tests/integration/test_m5_gate.py | automated_linux + manual_windows | pending_manual_windows

## Fixtures
M8 Acceptance Fixtures / 验收数据集清单
Fixture ID | 类型 / Kind | 名称 / Name | 合成配方 / Recipe | 执行环境 / Environment | 状态 / Status | 说明 / Notes
FX-001 | pptx | 8页标准课件 | synthetic_8_page_pptx | linux_automated | ready | 覆盖页序、标题、文字提取和整页预览
FX-002 | pdf-searchable | 可搜索 PDF | synthetic_searchable_pdf | linux_automated | ready | 覆盖文本层提取
FX-003 | pdf-scanned | 扫描 PDF | synthetic_scanned_pdf_with_low_confidence_region | windows_manual | recipe_only | 需要目标 Windows OCR 运行时确认定位
FX-004 | jpg | JPG 单页 | synthetic_jpg | linux_automated | ready | 图片输入
FX-005 | png | PNG 单页 | synthetic_png | linux_automated | ready | 图片输入
FX-006 | webp | WebP 单页 | synthetic_webp | linux_automated | ready | 图片输入
FX-007 | bmp | BMP 单页 | synthetic_bmp | linux_automated | ready | 图片输入
FX-008 | tiff-multipage | 多页 TIFF | synthetic_multipage_tiff | windows_manual | recipe_only | 需要目标 Windows 图片导入与页序检查
FX-009 | audio-wav | 本地普通话录音 | synthetic_10_minute_wav | linux_automated | ready | 覆盖转写、差异、分页和字幕
FX-010 | heygen-fake | Fake HeyGen 服务 | local_http_fake_heygen | linux_automated | ready | 禁止真实计费，覆盖幂等、限流和失败重试
FX-011 | corrupt-file | 损坏文件和伪扩展名 | invalid_magic_bytes_and_path_traversal_names | linux_automated | ready | 覆盖导入阻断和敏感路径
FX-012 | interrupted-job | 中断与恢复注入 | terminate_at_30_70_percent_and_resume | linux_automated | ready | 覆盖 OCR、转写、配音、渲染阶段的检查点